## Información básica
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | Riot Games soporte | Nombre | Email | Teléfono
Jefe de proyectos | Juan Villamil | Juan Pablo | jpcorrea80@misena.edu.co | 3196318704
| Tatiana Cabrera | Daniel Felipe | dfbautista01@misena.edu.co | 3203614602
Fecha de comienzo | 2021-02-08

## Plan de proyecto
| Riot Games soporte |  |  | 3.25 meses
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Juan Villamil
| Fecha de comienzo | 2021-02-08 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2021-07-25 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2022-03-22 | [5 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12
 | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
1 | Fase 1 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
1.0 | Resumen de proyecto | Juan Pablo | Damos a conocer en lo que se desmpeñara nuestra empresa y el nombre de la misma con un resumen. | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100% | bar: 2021-02-08 to 2021-03-19
1.1 | Avance técnico Fase Análisis y Fase de Planeación | Daniel Felipe | Asiganamos la mision y la vision de la misma | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100% | bar: 2021-02-08 to 2021-03-19
| induccion proyecto |  |  | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.2 | Título del proyecto,Introducción, Planteamiento del problema, Objetivos | Juan Pablo | Se anotaran los objetivos especificos el titulo del proyecto yun plantamiento del roblema. | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.3 | Límites del proyecto (Alcance de Proyecto) | Daniel Felipe | Se daran a conocer los limites de proyecto | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.5 | Seleccionar tema |  |  | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.4 | Lugar de implementación (su empresa-la empresa con la que están trabajando) | Juan pablo | Fotografias y ubicación topografica de nuestras residencias | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.7 | Cartas | Daniel Felipe | Cartasde resposabilidad con las respecivas firmas | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.8 | Presupuesto y cotización | Juan Pablo | El presupueston ya terminado con la respectiva cotizacion | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
2 | Fase 2 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
2.1 | Diagrama de Gantt (Cronograma de actividades) | Juan Pablo | En este estara el cronograma de actividades del proyecto | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.2 | Matriz de Riesgos Gestión de tecnología e información | Daniel Felipe | Los posibles riesgos y soluciones que hay quetener encuenta | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
|  | juan | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.3 | Infografía Descripción Funcional | Juan Pablo | La infografia de la empresa ala que e dara soporte | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2.4 | Diagrama reporte de incidencias | Daniel Felipe | Diagrama de incidencias de la empresa | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2.6 | test enviroment | juan | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2021-07-02 | Levantamiento de información | Juan Pablo | Conocer lo que la empresa necesita para el proyecto | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 100%
2021-08-02 | Propuesta de diseño | Daniel Felipe | Popuesta con los planos y manuales | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 100%
2021-09-02 | documentacion y testeo | juan | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
3 | Fase 3 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 28.33%
3.1 | Implementación Del Servicio | Juan Pablo | Se implemetaron los servicios de windows | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 50%
3.2 | Presupuesto (Facturas físicas o digitales) | Daniel Felipe | Presupueso con las facuras digitales del proyecto | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 60%
3.3 | Tarea 3 | juan |  | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 0%
3.4 | Soporte De Documentación Técnica Del Servicio | Juan Pablo | Para este punto se debe hacer la descripción de los documentos que entregará (puede visualizar la carpeta de ANEXOS – carpeta | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 30%
3.5 | Entregables Generales (PARA TODAS LAS LÍNEAS DE PROYECTO) | Daniel Felipe | Bases de Datos de la empresa.Tabla implementación del servicio.Manual técnico o usuario.todo o de proyecto | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 30%
3.6 | tarea 6 | juan |  | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
4 | Fase 4 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 23.33%
4.1 | Carta Satisfacción Del Servicio | Juan Pablo | La carta con la firma de la empresa mosrando su sastisfaccion | 2021-10-08 | 30 | 2021-11-18 | 0%
4.2 | Avance técnico en inglés | Daniel Felipe | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-09 | 30 | 2021-11-19 | 50%
4.3 | Afinamiento plataforma | juan | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-10 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.4 | Video recopilatorio de toda la implementación | Juan Pablo | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 50%
4.5 | Indicadores y resultados | Daniel Felipe | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.6 | correcion de errores | juan | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.7 | Conclusiones | Juan Pablo | segun informe | 2022-02-07 | 30 | 2022-03-18 | 60%
4.8 | Bibliografía Y/O Webgrafía. | Daniel Felipe | segun informe | 2022-02-08 | 30 | 2022-03-21 | 50%
4.9 | Miselaneos y presentacion | juan | segun informe | 2022-02-09 | 30 | 2022-03-22 | 0%